## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Schafstall Ethan |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 20 heurs 19 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 540 | 680 | 1220
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-18 | 2 | 40 | Design | Création des maquettes
12 | 2024-03-18 |  | 15 | Meeting | Introduction au projet + install de node et autres logiciels/outils |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2024-03-25 | 1 | 40 | Développement | Développement sur l'UI de l'application mobile sur Maui |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 | 1 | 15 | Développement | Research et Développement sur l' de l'application mobile sur Maui |  | Test | 3 | 10
16 | 2024-04-15 |  | 15 | Autre | Remediation du project |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Développement | Développement sur l'UI de l'application mobile sur Maui |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Analyse | Research sur le formating et les differentes elements balise maui |  | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-15 |  | 55 | Développement | Développement du page library |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-22 |  | 50 | Développement | Développement du page library (lien au settings, style, etc) |  | Autre | 8 | 35
17 | 2024-04-22 |  | 40 | Développement | Développement du page library ( les tags, style) |  |  |  | 40
17 | 2024-04-22 |  | 30 | Développement | Développement du tags (logic) |  |  |  | 45
17 | 2024-04-22 |  | 25 | Analyse | Research sur creation dynamic de elements via c# |  |  |  | 50
17 | 2024-04-22 |  | 45 | Développement | Développement du tags (logic) |  |  |  | 55
18 | 2024-04-29 |  | 40 | Développement | Fini la création dynamic des tags.
18 | 2024-04-29 | 1 |  | Développement | Creation de pages templates pour les livres/tags
19 | 2024-05-06 |  | 40 | Analyse | Recherche sur la connection a une API depuis c#
19 | 2024-05-06 | 1 | 10 | Développement | Creation du class pour la connection a l'API
19 | 2024-05-06 |  | 25 | Test | Tests du class connection API
19 | 2024-05-06 |  | 45 | Développement | Conversions des données JSON en objects
20 | 2024-05-13 | 1 | 15 | Analyse | Research sur l'utilisation de collection view xmal
20 | 2024-05-13 | 1 | 15 | Développement | Transfer d'un format grid a collection view pour le content page de livres
20 | 2024-05-13 |  | 20 | Autre | Bug fixing
22 | 2024-05-27 | 1 | 0 | Développement | Developpement des HTTP calls onvers l'api pour l'info des categories.
22 | 2024-05-27 |  | 25 | Développement | Preparer l'API pour le release.
22 | 2024-05-27 |  | 15 | Développement | Faire le release sur github
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 110 | Analyse | 0.11806
360 | 455 | Développement | 0.56597
0 | 25 | Test | 0.017361
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 15 | Meeting | 0.010417
0 | 0 | Présentation | 0
| 40 | Design | 0.027778
| 35 | Autre | 0.024306
|  | Total | 0.76389